## Backlog
Rank | Prioridade | User Story | Sprint | Req. Do Parceiro
1 | Alta | Como cliente quero ver as telas da aplicação web para validar se disposição das informações atende aos meu requisitos | 1 |  | RF01 | Presença nas Sessões:
2 | Alta | Como cliente quero ver as telas funcionando, juntamente com os botões para testar a responsividade e validar se o wireframe foi cumprido | 1 |  | RF02 | Proposições Apresentadas
3 | Média | Como eleitor, quero acessar uma página Web onde possa visualizar a assiduidade geral dos vereadores, para que eu possa comparar a participação de cada um nas sessões. | 2 | RF-01 | RF03 | Projetos de Lei Aprovados
4 | Média | Como eleitor, quero acessar uma página dedicada ao vereador que contenha seu histórico político, para que eu possa conhecê-lo melhor. | 2 | RF-06 | RF04 | Posicionamento em Votações
5 | Média | Como eleitor, quero visualizar os projetos de lei, requerimentos e moções criados pelo vereador no perfil dele, para que eu possa acompanhar suas ações durante o mandato. | 2 | RF-02 | RF05 | Participação em Comissões
6 | Média | Como eleitor, quero visualizar a quantidade de propostas aprovadas, com links para acessá-las, para que eu possa acompanhar as realizações do vereador. | 2 | RF-03 | RF06 | Perfil individual de cada vereador
7 | Média | Como eleitor, quero ter acesso a uma tela que mostre a participação dos vereadores em comissões especiais e permanentes, para que eu possa entender melhor o envolvimento deles nessas atividades. | 2 | RF-05 | RF07 | Buscas e filtros
8 | Média | Como eleitor, quero acessar uma página dedicada ao vereador que contenha suas informações básicas: nome, partido, idade | 2 | RF-06 | RF08 | Painel de Estatísticas
9 | Média | Como eleitor, quero acessar um painel de estatísticas que apresente visualizações gráficas da atuação geral da câmara, permitindo a comparação de desempenho entre os vereadores. | 2 | RF-08 | RF09 | Comentários e Feedback do Eleitorado
10 | Baixa | Como eleitor, quero que o website ofereça funcionalidades de busca e filtros, para que eu possa encontrar vereadores por nome, partido, ou temas específicos de atuação. | 3 | RF-07
11 | Baixa | Como eleitor, quero acessar o extrato de votação das comissões, para que eu possa entender como o vereador se posicionou em questões-chave. | 3 | RF-04
12 | Baixa | Como eleitor quero ter a possibilidade de avaliar e comentar sobre a atuação do vereador para deixar meu feedback sobre seu mandato | 3 | RF-09
Validar com o cliente
Prioridade dos UserStory e o que entregar

## Tarefas
Como eleitor, quero acessar uma página Web onde possa visualizar a assiduidade geral dos vereadores, para que eu possa comparar a participação de cada um nas sessões.
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface | Criar o layout gráfico para exibir os dados de assiduidade
2 | Desenvolvimento front-end | Implementar os gráficos na interface usando uma biblioteca de gráficos(definir qual biblioteca)
3 | Raspagem de dados | Obtenção dos dados de presenças, ausências e ausências justificadas
4 | Integração com o Back-End | Desenvolver API para fornecer os dados de assiduidade ao front
5 | Teste de interface | Verficar se os gráficos são renderizados corretamente, na posição correta
6 | Testes de Usuário | Validar com usuários reais se os gráficos são fáceis de entender e ajudam no propósito
Como eleitor, quero acessar uma página dedicada ao vereador que contenha suas informações básicas e histórico político, para que eu possa conhecê-lo melhor.
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface
2 | Desenvolvimento front-end
3 | Raspagem de dados
4 | Integração com o Back-End
5 | Teste de interface
6 | Testes de Usuário
Como eleitor quero ter a possibilidade de avaliar e comentar sobre a atuação do vereador para deixar meu feedback sobre seu mandato
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface
2 | Desenvolvimento front-end
3 | Raspagem de dados
4 | Integração com o Back-End
5 | Teste de interface
6 | Testes de Usuário
Como eleitor, quero acessar o extrato de votação das comissões, para que eu possa entender como o vereador se posicionou em questões-chave.
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface
2 | Desenvolvimento front-end
3 | Raspagem de dados
4 | Integração com o Back-End
5 | Teste de interface
6 | Testes de Usuário
Como eleitor, quero que o website ofereça funcionalidades de busca e filtros, para que eu possa encontrar vereadores por nome, partido, ou temas específicos de atuação.
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface
2 | Desenvolvimento front-end
3 | Raspagem de dados
4 | Integração com o Back-End
5 | Teste de interface
6 | Testes de Usuário
Como eleitor, quero acessar uma página dedicada ao vereador que contenha suas informações básicas: nome, partido, idade
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface
2 | Desenvolvimento front-end
3 | Raspagem de dados
4 | Integração com o Back-End
5 | Teste de interface
6 | Testes de Usuário
Como eleitor, quero ter acesso a uma tela que mostre a participação dos vereadores em comissões especiais e permanentes, para que eu possa entender melhor o envolvimento deles nessas atividades.
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface
2 | Desenvolvimento front-end
3 | Raspagem de dados
4 | Integração com o Back-End
5 | Teste de interface
6 | Testes de Usuário
Como eleitor, quero visualizar a quantidade de propostas aprovadas, com links para acessá-las, para que eu possa acompanhar as realizações do vereador.
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface | Criar o layout gráfico para exibir as propostas aprovadas
2 | Desenvolvimento front-end | Implementar a interface das propostas aprovadas (Html e Css) com os links de acesso.
3 | Raspagem de dados | Obtenção dos dados de propostas aprovadas e links para elas. (pdf de extrato votação eletronica)
4 | Integração com o Back-End | Desenvolver API para fornecer os dados de assiduidade ao front
5 | Teste de interface | Verficar se os dados são renderizados corretamente, na posição correta
6 | Testes de Usuário | Validar com usuários reais se os gráficos são fáceis de entender e ajudam no propósito
Como eleitor, quero acessar uma página dedicada ao vereador que contenha seu histórico político, para que eu possa conhecê-lo melhor.
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface
2 | Desenvolvimento front-end
3 | Raspagem de dados
4 | Integração com o Back-End
5 | Teste de interface
6 | Testes de Usuário
Como eleitor, quero acessar uma página Web onde possa visualizar a assiduidade geral dos vereadores, para que eu possa comparar a participação de cada um nas sessões.
Tarefas |  | Comentários | DoD
1 | Design da interface
2 | Desenvolvimento front-end
3 | Raspagem de dados
4 | Integração com o Back-End
5 | Teste de interface
6 | Testes de Usuário

## Sheet1
geral: | navbar
footer
pagina | elemento | background
home.html | titulo h1 | n/tem | TATI
paragrafo <p>
botão 'comece por aqui'
proposicoes.html | titulo h1 | bg-onda | GUI
| paragrafo <p> |  | GUSTAVO
filtros
resultado <a>
proposição un
paginação
pagina-proposicao.html | h1 | bg-onda | GUI
| p |  | GUSTAVO
autor
titulo da proposição
situação aprovada
data
paragrafo <p>
filtros.html | pesquisa por nome (input) | n/tem | PEDRO MARTINS
botão 'buscar'
botão filtrar (dropdown)
calendário
botão filtro (toggle) * 3
geral.html | título h1 | bg-onda | NICOLY
paragrafo <p>
filtros
gráfico presença em plenario
gráfico quantidade de proposições
gráfico participação em comissões
lista-vereadores.html | pesquisa (input) | n/tem | PEDRO
botão 'buscar'
card vereador
pagina-vereador.html | título h1 | bg-bandeira
card vereador
| resumo político / proposições |  | OTAVIO
| frequencia em plenário |  | ISSAMI
| participação em comissões |  | TIAGO
votação em questões-chave
aba comentários
novo-comentário